Текущая эвалюация процесса реализации проекта

22 апреля 2011 г.

Проводят: представители СмолГУ в НовГУ

I. Оценка структурных изменений

Магистерская программа

| Создана ли в Вашем вузе магистерская программа по Образовательному менеджменту? | Да |
| --- | --- |
| Когда она создана? | 2008 |
| Прошла ли она лицензирование и если да, то когда? | Да, 2008 |
| Сколько студентов обучается в данный момент по программе? (сколько бесплатно, сколько за плату?) | 19 |
| Сколько человек завершили обучение по данной магистерской программе? | 12 |
| Если магистерская программа еще не создана, когда планируется ее начать реализовывать? | - |
| На сколько студентов она будет рассчитана? | - |

Повышение квалификации

| Сколько слушателей на сегодняшний день участвовали в курсах повышения квалификации (фаза 1)? | 104 |
| --- | --- |
| Из каких областей были участники курсов? | Преподаватели, магистранты, руководители образовательных учреждений, руководители социально-досуговых центров |
| Какой документ об окончании Вы им выдали? | Удостоверение, свидетельство |
| Сколько документов об окончании курсов Вы уже выдали? | 48 удостоверений 28 свидетельств |
| Сколько слушателей на сегодняшний день участвовали в курсах повышения квалификации (фаза 2)? | 76 |
| Из каких областей были участники курсов? | Руководители образовательных учреждений, резерв на руководящую должность |
| Какой документ об окончании Вы им выдали? | Диплом о переподготовке |
| Сколько документов об окончании курсов Вы уже выдали? | 76 |

Аспирантура

| Сколько в Вашем вузе аспирантов, пишущих диссертацию по образовательному менеджменту? | 18 В 2010 г. защищено 13 кандидатских диссертаций в области образовательного менеджмента |
| --- | --- |
| Назовите их имена, темы исследования и научного руководителя | - Певзнер Д.М. Международные образовательные программы в условиях интернационализации высшей школы (Научный руководитель Р.М. Шерайзина); - Базулина А.А. Инновационный подход в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел (Научный руководитель Т.А. Каплунович); - Кононова Инновационная деятельность педагогов в дополнительном образовании (Научный руководитель Р.М. Шерайзина); - Матвеева Т.Е. Система учебных заданий как условие повышения качества обучения (Научный руководитель Т.А. Каплунович); - Лычевская Л.Н. Индивидуально-творческий подход к подготовке магистров педагогики в области образовательного менеджмента (Научный руководитель М.В. Александрова); - Михайлова Е.В. продуктивное взаимодействие вуза и образовательного учреждения по подготовке специалистов дошкольного образования (Научный руководитель М.В. Александрова); - Лебедева А.И. Ситуационный анализ урока в системе внутреннего контроля (Научный руководитель Г.А. Федотова); - Мусина-Мазаева Г.Х. Карьерное становление социальных работников в системе многоуровневой подготовки специалистов (Научный руководитель Р.М. Шерайзина); - Лепетина Н.В. Стимулирование образовательной активности родителей младших школьников (Научный руководитель Р.М. Шерайзина); - Новикова Я.М. Профессионально-пропедевтическая подготовка бакалавров дизайна в высшей школе (Научный руководитель О.С. Орлов); - Анфимова Е.Б. Формирование профессионально-творческой позиции будущего архитектора и дизайнера в университете (Научный руководитель Э.А. Верб); - Шехтман Е.Б. Методист как организатор развития творческой индивидуальности воспитателей детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении (Научный руководитель Г.А. Федотова); - Дегтеревский О.С. Организационно-педагогические условия преодоления социальной инфантильности студентов колледжа (Научный руководитель Г.А. Федотова); - Говорушина Т.К. Гуманитарно-аксиологические основы системы управления нравственным воспитанием обучающихся в учреждении дополнительного образования детей (Научный руководитель Р.М. Шерайзина); - Петряков П.А. Теория и практика образовательного менеджмента в отечественной и зарубежной педагогике (Научный руководитель М.Н. Певзнер); - Дойников Н. Инновационное управление школой в условиях автономии (Научный руководитель М.Н. Певзнер); - Беляева М. Педагогический потенциал корпоративной культуры вуза (Научный руководитель М.Н. Певзнер); - Панфилова Л.Г. Развивающая система краеведческого образования (Научный руководитель Т.А. Каплунович) |
| Кого из аспирантов Вы могли бы порекомендовать для обучения за границей? | Дойников Н. |
| В какой стадии находится диссертация у каждого аспиранта? | 6 диссертаций будут защищены в 2011 |
| Созданы ли уже тандемы консультантов (научных руководителей)? Если да, то с кем? | Да, тандемы созданы: М.Н. Певзнер и Ольга Грауманн; Р.М. Шерайзина и Ольга Грауманн |
| Если у Вас есть аспиранты, которых вы можете порекомендовать для стажировки в университете Хильдесхайма или Билефельда, то когда может быть прислан реферат по диссертации на немецком или английском языке? | Дойников Н., 1 июня 2011. |

II. Оценка процесса реализации проекта вузом

| Где распространялись буклеты проекта? | Международные и Российские конференции (Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Астрахань, Лиепая) |
| --- | --- |
| Разработан ли в Вашем вузе собственный буклет проекта? | Нет |
| Какие мероприятия по распространению результатов проекта проведены Вашим вузом? | Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, WEB страница |
| Имелись ли у Вас контакты с национальным Темпус-бюро? Если да, то какие? | Да, встречи в ТЕМПУС бюро в Москве, переписка |
| Количество преподавателей вуза, прошедших повышение квалификации в рамках проекта в следующих сферах: образовательный менеджмент, иностранный язык, дидактика высшей школы, IT-технологии | Да, образовательный менеджмент – 17 иностранный язык – 40 дидактика высшей школы -20 IT-технологии - 26 |
| В какой степени разработаны модули, за которые отвечает Ваш вуз? (оцените в процентах) | 100% |
| Признаны ли они европейскими экспертами? | Да |
| Какова степень готовности учебных материалов к данным модулям? | 70 % |
| К какому времени планируется завершение создания учебных комплексов? | 01.10.2011. |
| В какой степени разработаны дистанционные курсы, за которые отвечает Ваш вуз? (оцените в процентах) | 50% |
| Какие дистанционные курсы еще не представлены на платформе и почему? | Эвалюация образовательных проектов и программ (из-за болезни преподавателя) |
| Сколько интерактивных занятий провел Ваш вуз для других университетов? (дистанционно и с выездом преподавателей) | 4 |

Общие выводы о процессе реализации проекта.

Все мероприятия,  предусмотренные проектом в целом выполняются.

В вузе лицензирована и реализуется магистерская программа «Образовательному менеджменту», обучается 19 студентов, реализуются курсы повышения квалификации (фаза 1) и переподготовки (фаза 2), где обучается 104 и 76 слушателей соответственно. Работает аспирантура и Диссертационный совет – в 2010 году защищено 13 кандидатских диссертаций в области образовательного менеджмента, из 18 аспирантов 6 будут защищать диссертации в 2011 году. Созданы тандемы консультантов (научных руководителей), публикуются статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, создана web страница. Проводились встречи в национальном ТЕМПУС бюро в Москве, осуществляется переписка.

Все модули, за которые отвечает вуз разработаны и одобрены экспертами.

Предложения по улучшению проектной деятельности

- Завершить формирование учебных материалов и создание УМК в срок до 1.10.2011

- Представить на платформе курс «Эвалюация образовательных проектов и программ» в срок до 15.05.2011

- Провести входную диагностику ожиданий и мотивации студентов и слушателей студентов и слушателей курсов повышения квалификации

- После выполнения рекомендаций провести внутреннюю эвалюацию и дать самооценку качества выполненных работ в рамках проекта

Аудиторы из СмолГУ:

Доктор филологических наук,  профессор                                     Л.М.Нюбина

Преподаватель кафедры немецкого языка                                      Т.А.Киселева

22.04.2011